## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Horažďovice - oprava chodníků 2017
Objekt: Jiráskova ulice č.p. 717 - 220
Objednatel: Město Horažďovice
Zhotovitel: dle výběrového řízení | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Horažďovice | [5 empty] | Datum: 28. 3. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 40 |  | 0
podél bytovky 36*1,0 + 8*0,5=40,0
|  |  | 40,0 |  | 40
2 | 221 | 113107153 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm | m2 | 153 |  | 0
1/2 komunikace 51*6,0/2=153,0
|  |  | 153,00 |  | 153
3 | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 281 |  | 0
komunikace 51*5,0=255,0
3x vjezd 7*2,0+3*2+3*2=26,0
|  |  | 281,00 |  | 281
4 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 332 |  | 0
komunikace 51*6,0=306,0
3x vjezd 7*2,0+3*2+3*2=26,0
|  |  | 332,00 |  | 332
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
5 | 221 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 153 |  | 0
1/2 komunikace 51*6,0/2=153,0
|  |  | 153,00 |  | 153
6 | 221 | 565131111 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm | m2 | 386 |  | 0
komunikace 51*5,0=255,0
3x vjezd 7*2,0+3*2+3*2=26,0
chodník 35*3=105,0
|  |  | 386,00 |  | 386
7 | 221 | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm | m2 | 30.25 |  | 0
komunikace 51*0,25=12,75
chodník 35*0,25*2=17,50
|  |  | 30,25 |  | 30.25
8 | 221 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 386 |  | 0
|  |  | 386,00 |  | 386
9 | 221 | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 22 |  | 0
podél bytovky 36*0,5 + 8*0,5=22,0
|  |  | 22,0 |  | 22
10 | 221 | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 15 |  | 0
5,0+7,0+3,0=15,0
|  |  | 15,00 |  | 15
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
11 | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 2 |  | 0
komunikace - 1+1=2,0
|  |  | 2,0 |  | 2
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
12 | 221 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 132 |  | 0
podél bytovky 3 řady kostek - žlab 44*3=132,0
|  |  | 132,00 |  | 132
13 | 583 | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | 3.63 |  | 0
132*0,12/4,5=3,52
3,52*1,03=3,63
|  |  | 3,63 |  | 3.63
14 | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 6.6 |  | 0
3 řady kostek - 132*0,05=6,60
|  |  | 6,60 |  | 6.6
15 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 15 |  | 0
5,0+7,0+3,0=15,0
|  |  | 15,00 |  | 15
16 | 221 | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 105 |  | 0
chodník 35*3,0=105,0
|  |  | 105 |  | 105
17 | 221 | 979054442 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC | m2 | 22 |  | 0
podél bytovky 44*0,5=22,0
|  |  | 22,0 |  | 22
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
18 | 002 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 150.62 |  | 0
betonová dlažba - 10,20
podkladní vrstvy - 78,60
živice - 61,82
|  |  | 150,62 |  | 150.62
19 | 002 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 2409.92 |  | 0
150,62*16=2409,92
|  |  | 2409,92 |  | 2409.92
20 | 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 150.62 |  | 0
|  |  | 150,62 |  | 150.62
21 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10.2 |  | 0
betonová dlažba - 10,20
|  |  | 10,20 |  | 10.2
22 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 61.82 |  | 0
živice - 61,82
|  |  | 61,82 |  | 61.82
23 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 78.6 |  | 0
podkladní vrstvy - 78,60
|  |  | 78,60 |  | 78.6
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
24 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 213.405 |  | 0
|  |  | 213,405 |  | 213.405
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
25 | 711 | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5 m | m2 | 22 |  | 0
podél bytovky 44*0,5=22,0
|  |  | 22,0 |  | 22
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0